ГРАФИК

ПРОГРАММА ERASMUS+ С ПАРТНЁРСКИМИ СТРАНАМИ

МОБИЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПРОЕКТ № 2024-1-PL01-KA171-HED-000198210

Длительность: 1.08.2024 – 31.07.2026

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

|  |  |
| --- | --- |
| Февраль – Апрель, 2025  | Процесс отбора преподавателей для поездки в университет-партнёр в академическом году 2025/2026.  |
| Май, 2025 | Отправка протокола отбора преподавателей в Жешувский университет (основной и резервный списки, список неклассифицированных кандидатов и причины отклонения должны храниться в направляющем учреждении).  |
| Июнь, 2025 | Информирование участника академической мобильности принимающим университетом о процедуре подачи заявки и необходимых документах.  |
| Июль – Декабрь, 2025  | Отправка документов преподавателей в принимающий университет. Отправка подписанных документов и приглашения принимающим университетом участнику академической мобильности.  |
| Октябрь 2025 – Июнь 2026  | Подготовка к мобильности (страховка, виза и т.д.) Прибытие в Жешув – минимум за 1 день до начала мобильности Первый день мобильности – встреча с институциональным координатором Erasmus+ для подписания индивидуального соглашения и получения гранта Erasmus+, а также встреча с ответственным за визит на факультете 5 дней преподавательской деятельности Последний день мобильности – встреча с институциональным координатором Erasmus+ для подписания финансового документа Минимум 1 день после завершения мобильности – отъезд Заполнение и отправка онлайн-опроса ЕС  |